## Planilha1
Cronograma do mês de Setembro | [8 empty] | Status
Atividade | Encarregado | Tarefa | Data de Inicio | Data de Finalização | Status | Prioridade | Obs | Progresso | Andamento
1 | Victor | Criação do cronograma | 2019-09-12 | 2019-09-19 | Andamento | Alta |  | 45% | Concluido
2 | Gabriel | Levantamento de requisitos para a pagina do Cliente | 2019-09-12 | 2019-09-16 | Concluido | Alta |  | 100% | Pendente
3 | Gabriel | Levantamento de requisitos para a pagina da Empresa | 2019-09-12 | 2019-09-16 | Concluido | Alta |  | 100%
4 | Gabriel | Levantamento de requisitos para o Aplicativo | 2019-09-12 | 2019-09-16 | Concluido | Alta |  | 100%
5 | Victor | Criação da Planta Baixa | 2019-09-12 | 2019-09-16 | Andamento | Alta |  | 1%
6 | André | Criação e estruturação do Banco de dados | 2019-09-17 | 2019-09-24 | Andamento | Alta |  | 1%
7 | Gabriel | Pagina de Prototipo | 2019-09-16 | 2019-09-23 | Andamento | Alta |  | 1%
8 | Gabriel | Inicio do Front end | 2019-09-23 | 2019-11-18 | Andamento | Alta |  | 0%
9 | Vitor/Jhonatan | Inicio da Documentação e Caso de Uso | 2019-09-17 | 2019-11-11 | Pendente | Alta |  | 1%
10 | Victor | Inicio do Aplicativo | 2019-09-17 | 2019-11-18 | Pendente | Alta |  | 1%
11 | Victor | Inicio a Projeção da Planta Baixa | 2019-09-23 | 2019-11-11 | Andamento | Alta |  | 1%
12 | Jhonatan/André | Inicio ao Back End de Asp.Net(MVC) | 2019-09-19 | 2019-11-18 | Andamento | Alta |  | 1%
13 | Victor | Inicio do Projeto de Redes | 2019-09-23 | 2019-09-30 | Pendente | Alta |  | 1%
14 | André | Mer e Der | 2019-10-31 | 2019-11-11 | Pendente | Média |  | 0%
15 | Jhonatan | Criação do Power Point para a apresentação | 2019-10-31 | 2019-11-11 | Pendente | Alta |  | 0%
16 | Gabriel | Responsavel pelas artes | 2019-09-10 | 2019-11-11 | Andamento | Alta |  | 1%
17 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
18 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
19 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
Cronograma do mês de Outubro | [8 empty] | Status
Dia | Encarregado | Tarefa | Data de Inicio | Data de Finalização | Status | Prioridade | Obs | Progresso | Andamento
1 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0% | Concluido
2 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0% | Pendente
3 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
4 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
5 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
6 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
7 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
8 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
9 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
10 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
11 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
12 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
13 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
14 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
15 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
16 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
17 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
18 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
19 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
20 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
21 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
22 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
23 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
24 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
25 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
26 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
27 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
28 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
29 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
30 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%
31 |  |  |  |  | Pendente | Alta |  | 0%